# Emily: Project E — Plan de Testing y QA

Documento nuevo · v1.0 · carpeta 11_Testing

🔷 Nota de alcance Este documento no cambia ninguna fecha, hora ni criterio ya fijado en el Plan de Producción o en el GDD. Los operacionaliza: convierte las 50 horas de «Testeo con personas y corrección» de la fase F5 y los diez criterios del capítulo 53 del GDD en un protocolo concreto, con plantillas, para que quien ejecute el testing no tenga que improvisarlo la semana 27. Ante cualquier conflicto de horas, fechas o alcance, ganan el Plan de Producción y el GDD — nunca este documento.

## 1. Objetivo

Verificar que la demo cumple, sin excepción, los diez criterios de finalización del capítulo 53 del GDD antes de considerarla entregable — y hacerlo dentro de las 104 horas de la fase F5 (semanas 27 a 30), sin descubrir un problema estructural en la última semana.

El criterio que decide de verdad, tal como lo fija el propio GDD: que cinco personas distintas puedan terminar la demo sin que nadie les explique nada, y que al terminar sepan los hechos que la demo quiere transmitir y ninguna conclusión de más.

## 2. Checklist de criterios de aceptación

Tomado íntegro del capítulo 53 del GDD. La demo no se considera terminada hasta marcar las diez filas.

| Área | Criterio | Verificado |
| --- | --- | --- |
| Recorrido | Se puede jugar de principio a fin, desde partida nueva, sin bloqueos | ☐ |
| Puzzles | Los tres se resuelven con la información del entorno, sin ayuda externa | ☐ |
| Fusibles | Los tres se encuentran y el sistema abre la puerta industrial | ☐ |
| Cinemática | La aparición de Syairah se compone correctamente desde la posición del jugador | ☐ |
| Guardado | Guardar, cerrar, cargar, continuar y completar funciona en todos los puntos | ☐ |
| Rendimiento | 60 FPS estables en el hardware recomendado, sin caídas en momentos críticos | ☐ |
| Audio | Los 47 archivos implementados, con la mezcla equilibrada | ☐ |
| Accesibilidad | Subtítulos, tamaño de texto, sensibilidad, inversión y reducción de movimiento funcionando | ☐ |
| Build | Empaquetada y probada en al menos un ordenador que no sea el de desarrollo | ☐ |
| Testing | Probada por al menos cinco personas distintas sin explicarles nada | ☐ |

## 3. Protocolo de testing con personas externas

Cubre las 50 horas de la fase F5 asignadas a «Testeo con personas y corrección». Cinco sesiones como mínimo, cada una con una persona distinta que no haya visto el juego ni la documentación.

### 3.1 Antes de la sesión

- No explicar ni el argumento, ni los controles más allá de lo imprescindible, ni la existencia de puzzles.

- Preparar la build de la semana en curso — nunca una versión anterior — y confirmar que arranca desde partida nueva.

- Tener a mano la plantilla de incidencias del apartado 4 y el mapa de conocimiento del jugador (capítulo 8.3 del GDD), para poder marcar si la persona llega a cada etapa sabiendo lo que debe saber.

### 3.2 Durante la sesión

| Observar | Por qué importa |
| --- | --- |
| Dónde se atasca y cuánto tiempo tarda en desatascarse | Es la señal directa de un puzzle mal calibrado (riesgo del capítulo 52 del GDD) |
| Si intenta acciones que el juego no contempla | Indica expectativas no cubiertas por la interacción actual |
| Reacciones durante la progresión emocional (capítulo 12.13) | Confirma si la tensión sube donde el diseño la espera |
| Comentarios espontáneos en voz alta | Suelen delatar qué está entendiendo mal, sin necesidad de preguntar |

No intervenir salvo bloqueo técnico real. Un jugador perdido es un dato; un jugador guiado no lo es.

### 3.3 Después de la sesión

Cuestionario breve, el mismo para las cinco personas, para poder comparar respuestas:

- ¿Qué crees que ha pasado en esta casa?

- ¿Quién crees que eres, y qué crees que es el lugar donde has estado?

- ¿Qué es lo último que has visto, y qué crees que era?

- ¿Hubo algún momento en el que no supieras qué hacer? ¿Cuál?

- Del uno al diez, ¿cuánta tensión sentiste, y en qué momento fue mayor?

Las respuestas a 1-3 se comparan contra el mapa de conocimiento del capítulo 8.3: si alguien responde con una conclusión que la demo no debería haber dado (por ejemplo, nombrar a Syairah o explicar el Campo), es una fuga de información que hay que localizar y corregir, no una respuesta correcta.

## 4. Plantilla de registro de incidencias

Una fila por incidencia. El identificador usa el prefijo BUG y un número correlativo.

| ID | Zona / sistema | Descripción | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | — | — | — | Abierta |

Niveles de severidad Bloqueante — impide terminar la demo o rompe un criterio del capítulo 2. Se corrige antes de cualquier otra tarea de F5. Alta — un criterio se cumple mal (rendimiento inestable, audio desincronizado, pista de puzzle poco clara). Se corrige dentro de F5. Media — perceptible pero no rompe ningún criterio (detalle de iluminación, ajuste de mezcla). Se corrige si el tiempo de F5 lo permite. Baja — cosmético. Entra en la lista de recorte del capítulo 4.3 del GDD si hace falta.

## 5. Casos de prueba específicos

Además de las sesiones con personas externas, estas comprobaciones técnicas, tomadas de los riesgos del capítulo 52 del GDD, se ejecutan aparte y no dependen de un tester externo.

| Caso | Cómo probarlo |
| --- | --- |
| Guardado completo | Guardar, cerrar el juego, volver a abrir, cargar, continuar y completar la demo, en cada uno de los puntos de guardado |
| Rendimiento en la zona más poblada | Medir FPS en la zona 08 (la de mayor número de instancias) en el hardware recomendado |
| Cinemática final independiente | Reproducirla varias veces seguidas, comprobando encuadre, iluminación y sincronía de audio cada vez |
| Build en equipo ajeno | Empaquetar y ejecutar en un ordenador que no sea el de desarrollo, verificando que no faltan assets ni referencias rotas |
| Accesibilidad | Activar cada opción (subtítulos, tamaño de texto, sensibilidad, inversión de controles, reducción de movimiento) y confirmar que cambia el comportamiento esperado |
| Rig y animaciones tras cambios | Repetir esta prueba después de cualquier modificación importante de personajes, no solo al final |

## 6. Calendario

Corresponde a la fase F5 del Plan de Producción — semanas 27 a 30, 104 horas totales.

| Tarea | Horas |
| --- | --- |
| Testeo con personas y corrección | 50 |
| Accesibilidad y opciones | 15 |
| Build y prueba en otro equipo | 15 |
| Memoria académica y vídeo | 24 |

⚠ El Plan de Producción ya advierte que el primer empaquetado siempre falla, y recomienda un build de prueba en la fase 2 (semana 14). Este plan de testing hereda esa recomendación: no dejar la primera prueba de build para la fase F5.

## 7. Fuentes y trazabilidad

| Documento | Qué aporta a este documento |
| --- | --- |
| GDD v3.0, capítulo 8.3 | Mapa de conocimiento del jugador, usado para validar las respuestas del cuestionario |
| GDD v3.0, capítulo 52 | Riesgos y contingencias que definen los casos de prueba del apartado 5 |
| GDD v3.0, capítulo 53 | Los diez criterios de finalización del apartado 2 |
| Plan de Producción v1.0, fase F5 | Horas y calendario del apartado 6 |

Ante cualquier conflicto entre este documento y cualquiera de los anteriores, ganan ellos — nunca este.